## 亿纬锂能主数据收集计划
亿纬ERP项目静态数据收集及导入整体实施计划
序号 | 阶段 | 工作编号 | 模块 | 前编号 | 工作内容 | 导入方式 | 业务负责部门/人 | 模板及导入负责人 | 2014-05-01 | [24 empty] | 2013-06-01 | [29 empty] | 2013-07-01
[9 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 备注
1 | 模板准备阶段 | A01 | FI |  | 会计科目 | LSMW |  | 李新昌、王琴
2 |  | A02 |  | A19 | 客户主数据（公司代码、银行数据） | LSMW |  | 李新昌、王琴
3 |  | A03 |  | A19 | 财务客户主数据（常规视图、公司代码视图） | LSMW |  | 李新昌、王琴
4 |  | A04 |  | A23 | 供应商主数据（公司代码、银行数据） | LSMW |  | 李新昌、王琴
5 |  | A05 |  | A23 | 财务供应商主数据-一般数据、公司代码视图 | LSMW |  | 李新昌、王琴
6 |  | A06 |  |  | 员工主数据 | LSMW |  | 李新昌、王琴
7 |  | A07 |  |  | 固定资产主数据 | LSMW |  | 李新昌、王琴
8 |  | A08 |  |  | 银行主数据 | LSMW |  | 李新昌、王琴
9 |  | A09 |  |  | 信用额度 | LSMW |  | 李新昌、王琴
10 |  | A10 | CO |  | 成本要素 | 配置 |  | 李新昌、王琴
11 |  | A11 |  |  | 成本要素组 | 手工输入 |  | 李新昌、王琴
12 |  | A12 |  |  | 成本中心 | LSMW |  | 李新昌、王琴
13 |  | A13 |  |  | 成本中心组 | LSMW |  | 李新昌、王琴
14 |  | A14 |  |  | 统计指标 | 手工输入 |  | 李新昌、王琴
15 |  | A15 |  |  | 作业类型 | 手工输入 |  | 李新昌、王琴
16 |  | A16 |  |  | 利润中心 | 手工输入 |  | 李新昌、王琴
17 |  | A17 |  |  | 利润中心组 | 手工输入 |  | 李新昌、王琴
18 |  | A18 |  | A22 | 物料主数据（会计、成本视图） | LSMW |  | 李新昌、王琴
19 |  | A19 | SD |  | 客户主数据（销售数据、一般数据） | LSMW |  | 朱春燕、钟质苗
20 |  | A20 |  | A19、A22 | 价格主数据 | LSMW |  | 朱春燕、钟质苗
21 |  | A21 |  | A22 | 物料主数据(销售视图) | LSMW |  | 朱春燕、钟质苗
22 |  | A22 | MM |  | 物料主数据基本数据 | LSMW |  | 张玉、梁世勇、石栋梁
23 |  | A23 |  |  | 供应商主数据 | LSMW |  | 张玉、梁世勇、石栋梁
24 |  | A24 |  | A23、A27 | 采购信息记录 | LSMW |  | 张玉、梁世勇、石栋梁
25 |  | A25 |  | A23、A27 | 货源清单 | LSMW |  | 张玉、梁世勇、石栋梁
26 |  | A26 |  | A23、A27 | 采购配额数据 | LSMW |  | 张玉、梁世勇、石栋梁
27 |  | A27 |  | A22 | 物料主数据(整体模板) | LSMW |  | 张玉、梁世勇、石栋梁
28 |  | A28 | PP | A22 | 物料清单(BOM) | 开发 |  | 陈妙芬、胡惠生
29 |  | A29 |  |  | 工作中心 | 手工输入 |  | 陈妙芬、胡惠生
30 |  | A30 |  | A22 | 工艺路线 | 开发 |  | 陈妙芬、胡惠生
31 |  | A31 |  | A22、A30 | 生产版本 | LSMW |  | 陈妙芬、胡惠生
32 |  | A32 |  | A22 | 物料主数据（MRP视图） | LSMW |  | 陈妙芬、胡惠生
33 |  | A33 | SD |  | 客户物料信息记录 | LSMW |  | 朱春燕、钟质苗
34 | 收集阶段 | A01 | FI |  | 会计科目 | LSMW | 胡小芳
35 |  | A02 |  | A19 | 客户主数据（公司代码、银行数据） | LSMW | 李文惠
36 |  | A03 |  | A19 | 财务客户主数据（常规视图、公司代码视图） | LSMW | 李文惠
37 |  | A04 |  | A23 | 供应商主数据（公司代码、银行数据） | LSMW | 胡小芳
38 |  | A05 |  | A23 | 财务供应商主数据-一般数据、公司代码视图 | LSMW | 胡小芳
39 |  | A06 |  |  | 员工主数据 | LSMW | 胡小芳
40 |  | A07 |  |  | 固定资产主数据 | LSMW | 李喜洋
41 |  | A08 |  |  | 银行主数据 | LSMW | 胡小芳
42 |  | A09 |  |  | 信用额度 | LSMW | 李文惠
43 |  | A10 | CO |  | 成本要素 | 配置 | 汪少华/曾巧燕
44 |  | A11 |  |  | 成本要素组 | 手工输入 | 汪少华/曾巧燕
45 |  | A12 |  |  | 成本中心 | LSMW | 汪少华/曾巧燕
46 |  | A13 |  |  | 成本中心组 | LSMW | 汪少华/曾巧燕
47 |  | A14 |  |  | 统计指标 | 手工输入 | 汪少华/曾巧燕
48 |  | A15 |  |  | 作业类型 | 手工输入 | 汪少华/曾巧燕
49 |  | A16 |  |  | 利润中心 | 手工输入 | 汪少华/曾巧燕
50 |  | A17 |  |  | 利润中心组 | 手工输入 | 汪少华/曾巧燕
51 |  | A18 |  | A22 | 物料主数据（会计、成本视图） | 开发 | 曾永芳/汪少华/曾巧燕
52 |  | A19 | SD |  | 客户主数据（销售数据、一般数据） | LSMW
53 |  | A20 |  | A19、A22 | 价格主数据 | LSMW
54 |  | A21 |  | A22 | 物料主数据(销售视图) | 开发
55 |  | A22 | MM |  | 物料主数据基本数据 | 开发 | 徐联华、王小彬、陈佩如
56 |  | A23 |  |  | 供应商主数据 | LSMW | 徐联华、王小彬、陈佩如
57 |  | A24 |  | A23、A27 | 采购信息记录 | LSMW | 徐联华、王小彬、陈佩如
58 |  | A25 |  | A23、A27 | 货源清单 | LSMW | 徐联华、王小彬、陈佩如
59 |  | A26 |  | A25、A27 | 采购配额数据 | LSMW | 徐联华、王小彬、陈佩如
60 |  | A27 |  | A22 | 物料主数据（工厂、采购） | LSMW | 徐联华、王小彬、陈佩如
61 |  | A28 | PP | A22 | 物料清单(BOM) | 开发 | 黎金妮/王海艳/陈佩如/陆仕云
62 |  | A29 |  |  | 工作中心 | 手工输入 | 黎金妮/王海艳/陈佩如/陆仕云
63 |  | A30 |  | A22 | 工艺路线 | 开发 | 黎金妮/王海艳/陈佩如/陆仕云
64 |  | A31 |  | A28、A30 | 生产版本 | LSMW | 黎金妮/王海艳/陈佩如/陆仕云
65 |  | A32 |  | A22 | 物料主数据（MRP视图） | 开发 | 黎金妮/王海艳/陈佩如/陆仕云
66 |  | A33 | SD | A19、A22 | 客户物料 | LSMW | 肖杰
67 | 切换阶段 | A01 | FI |  | 会计科目
68 |  | A02 |  | A19 | 客户主数据（公司代码、银行数据）
69 |  | A03 |  | A19 | 财务客户主数据（常规视图、公司代码视图）
70 |  | A04 |  | A23 | 供应商主数据（公司代码、银行数据）
71 |  | A05 |  | A23 | 财务供应商主数据-一般数据、公司代码视图
72 |  | A06 |  |  | 员工主数据
73 |  | A07 |  |  | 固定资产主数据
74 |  | A08 |  |  | 银行主数据
75 |  | A09 |  |  | 信用额度
76 |  | A10 | CO |  | 成本要素
77 |  | A11 |  |  | 成本要素组
78 |  | A12 |  |  | 成本中心
79 |  | A13 |  |  | 成本中心组
80 |  | A14 |  |  | 统计指标
81 |  | A15 |  |  | 作业类型
82 |  | A16 |  |  | 利润中心
83 |  | A17 |  |  | 利润中心组
84 |  | A18 |  | A22 | 物料主数据（会计、成本视图）
85 |  | A19 | SD |  | 客户主数据（销售数据、一般数据）
86 |  | A20 |  | A19、A22 | 价格主数据
87 |  | A21 |  | A22 | 物料主数据(销售视图)
88 |  | A22 | MM |  | 物料主数据基本数据
89 |  | A23 |  |  | 供应商主数据
90 |  | A24 |  | A23、A27 | 采购信息记录
91 |  | A25 |  | A23、A27 | 货源清单
92 |  | A26 |  | A25、A27 | 采购配额数据
93 |  | A27 |  | A22 | 物料主数据(整体模板)
94 |  | A28 | PP | A22 | 物料清单(BOM)
95 |  | A29 |  |  | 工作中心
96 |  | A30 |  | A22 | 工艺路线
97 |  | A31 |  | A22、A29 | 生产版本
98 |  | A32 |  | A22 | 物料主数据（MRP视图）
完成项目变成绿色
Note on AJ3: k: 儿童节
Note on BW3: k: 主数据终稿

## 主计划
金合联供应链管理平台项目主计划
序号 | 阶段 | 交付件 | 工作内容 | 2017-05-01 | [30 empty] | 2015-06-01 | [29 empty] | 2017-07-01 | [30 empty] | 2017-08-01 | [30 empty] | 2017-09-01
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
项目准备
| 组织结构及职责 | 电子档 | 双方项目经理确定组织机构成员，并制定角色职责范围
| 项目管理规范文件 | 电子档 | 制定项目管理文件、组织学习文件
| 项目总体目标 | 电子档 | 双方总负责人确定项目的总体目标
| 项目总体计划 | 电子档 | 双方项目经理确定项目总体开发、实施计划，需要指定各阶段完成指标或阶段性需要达到的成果
蓝图设计
| 业务调研 | 电子档 | 业务调研
| 蓝图设计 | 电子档 | 讨论业务需求，编制业务蓝图 编写蓝图设计报告 汇报蓝图设计
| ★蓝图设计签署(阶段性成果) | 纸档
系统实现
| 硬件到位 |  | 服务器、网络
| 软件环境安装调试完成 |  | 安装数据库服务器、操作系统
| 程序开发与调试 | 电子档 | 顾问方安排开发任务
| ERP接口开发与测试 | 电子档 | ERP工程师配合接口开发
| 用户测试 | 纸档 | 关键用户测试
| 操作手册 | 电子档 | 关键用户编写操作手册
| 生产机安装、调试 |  | 部署生产机
| ★测试报告(阶段性成果) | 纸档
上线准备
| 上线计划 | 电子档
用户培训
系统上线
系统上线使用
| 个性化报表开发 | 系统内
上线后支持
| 验收报告 | 纸档
上线后技术支持