## Slide 1
深圳市金合联供应链技术有限公司
项目周汇报
SRM平台项目组
2017年9月25日

## Slide 2
目录
上周项目组总体汇报
本周总体工作安排
需要沟通协调的事项
其他

## Slide 3
项目阶段：系统上线
当前进度
上线切换
蓝图设计
时间
项目准备
项目组织架构及职责
项目章程规划
制定项目计划
业务调研
业务调研
现状业务分析
编写调研报告
讨论业务需求，形成业务蓝图
编写蓝图设计
上线准备
系统上线
用户培训
个性化报表
实施内容
正式启动
业务调研
蓝图签署
测试完成
2017/5/16
I
2017/5/24
2017/5/25
I
2017/6/10
2017/9/1
I
2017/09/30
安装开发机
功能开发
ERP对接
用户测试
操作手册
2017/6/11
I
2017/8/31
系统实现
2017/10/1
I
2018/9/30
线外支持
运行总结
线外支持
系统上线
2017/5/1
I
2017/5/15

## Slide 4
项目整体状况
项目状态指示 | 绿灯 | 黄灯 | 红灯 | 空白
绿灯 = 项目处于正常可控状态 黄灯 = 出现问题，但不影响项目整体进度，需要及时解决 红灯 = 出现重大问题，影响项目整体进度，需要立即解决 空白 = 未开始或已结束 |  |  |  | 
项目状态 | 绿灯 | 黄灯 | 红灯 | 空白
项目整体情况 |  |  |  | 
— 系统调研 |  |  |  | 
— 业务蓝图设计 |  |  |  | 
— 系统实现 |  |  |  | 
— 系统上线 |  |  |  | 

## Slide 5
上周主要工作进展
主页图表报表样式修改完善；
审批提醒、推送给市场部、推送给供应商的邮件格式确定完善；
IT部沟通SRM平台域名绑定方案；
软件著作权的基本资料（包括源码和操作说明）；
招标项目的导入支持；
首页动态消息支持；
投标模块的业务模式整合调整；
后续扩展功能的考虑；
程序试用期间的问题点收集并修改；

## Slide 6
本周主要工作计划
问题点收集并修改；
首页提供给供应商的系统帮助页面；
继续完善报表数据；

## Slide 7
需要沟通协调的事项
1、无