## 项目补贴申请表
月份 | 项目名称 | 项目编号 | 工作地点 | 姓名 | 天数 | 补贴标准 （元/日） | 总金额（元）
2018.05 | 金合联QMS系统开发项目 | 119 | 公司 | 叶育梁 | 18.5 | 50 | 925
2018.05 | 金合联QMS系统开发项目 | 119 | 公司 | 陈谦藤 | 19.5 | 30 | 585
2018.05 | 金合联QMS系统开发项目 | 119 | 公司 | 梁孟慧 | 22 | 30 | 660
2018.05 | 金合联QMS系统开发项目 | 119 | 公司 | 陈步乐 | 22 | 30 | 660
2018.05 | 金合联QMS系统开发项目 | 119 | 公司 | 申旭为 | 22 | 30 | 660
2018.05 | 气象局系统开发项目 | 110 | 公司 | 叶育梁 | 2 | 50 | 100
2018.05 | 气象局系统开发项目 | 110 | 公司 | 陈谦藤 | 2 | 30 | 60
3650

## 加班补贴申请表
姓名 | 加班日期 | 加班天数 | 项目名称 | 项目编号 | 补贴标准 （元/日） | 补贴金额
0

## 金合联QMS
项目编号： | 119
项目名称： | 金合联QMS系统开发
项目经理： | 叶育梁
项目签订日期： | 2018
项目总金额 | 288000 |  | 合同人天 单价 | 1500 |  | 实际人天 单价 | 1099.2366 |  | 剔除试用后人天单价 | 1822.7848
项目阶段 | 参与人员 | 合同中签订的项目进度 |  |  | 实际/预计进度 | [5 empty] | 进度是否 延迟？ | 延迟原因 | 改进措施 | 是否需要 增补合同金额？
|  | 开始日期 | 结束日期 | 人天数 | 开始日期 | 结束日期 | 人天数 （含加班） | 已使用人天 | 预计还需人天 | 其中试用人天
项目准备 | 叶育梁 | 2018.01.02 | 2018.01.15 | 10 | 2018.01.12 | 2018.01.19 | 6 | 6 |  |  | 是 | 项目启动时间推迟 金合联开发需求未确定 | 压缩准备及调研时间 | 否
业务调研 | 叶育梁 | 2018.01.16 | 2018.01.24 | 8 | 2018.01.22 | 2018.01.30 | 7 | 7 |  |  | 是 | 项目启动时间推迟 金合联开发需求未确定 | 压缩准备及调研时间 | 否
蓝图设计 | 叶育梁 | 2018.01.25 | 2018.02.10 | 12 | 2018.01.31 | 2018.02.10 | 8 | 8 | 7 |  | 否
系统实现 | 叶育梁、陈步乐、梁孟慧、陈谦藤、申旭为 | 2018.02.12 | 2018.05.25 | 132 | 2018.02.12 | 2018.05.25 | 201 | 285 | 5 | 104 | 否
系统上线 | 叶育梁、陈步乐、梁孟慧、陈谦藤、申旭为 | 2018.05.26 | 2018.06.10 | 5 | 2018.05.26 | 2018.06.10 | 15 | 13 | 5
系统验收 | 叶育梁、陈步乐、梁孟慧、陈谦藤、申旭为 | 2018.06.26 | 2018.07.26 | 10 | 2018.06.26 | 2018.07.26 | 10 |  | 10
上线支持 | 叶育梁、陈步乐、梁孟慧、陈谦藤、申旭为 | 2018.06.26 | 2018.07.26 | 15 | 2018.06.26 | 2018.07.26 | 15 |  | 15
合计 |  |  |  | 192 |  |  | 262 | 319 | 42 | 104
备注：实际/预计进度栏目中已完成部分填写实际日期，未完成部分填写预计日期

## 气象局
项目编号： | 110
项目名称： | 广东安信气象系统开发合同
项目经理： | 张航
项目签订日期： | 2017-10-13
项目总金额 | 188000 |  | 合同人天 单价 | 1504 |  | 实际人天 单价 | 1504 |  | 剔除试用后人天单价 | 1504
项目阶段 | 参与人员 | 合同中签订的项目进度 |  |  | 实际/预计进度 | [5 empty] | 进度是否 延迟？ | 延迟原因 | 改进措施 | 是否需要 增补合同金额？
|  | 开始日期 | 结束日期 | 人天数 | 开始日期 | 结束日期 | 人天数 （含加班） | 已使用人天 | 预计还需人天 | 其中试用人天
系统准备 | 张航 | 2017-10-13 | 2017-10-17 | 3 | 2017-10-13 | 2017-10-17 | 3 | 3
系统调研 | 张航 | 2017-10-18 | 2017-10-24 | 5 | 2017-10-18 | 2017-10-24 | 5 | 5
蓝图设计 | 张航 | 2017-10-25 | 2017-11-3 | 8 | 2017-10-25 | 2017-11-3 | 8 | 8
系统实现 | 张航、梁孟慧、陈谦藤、苏孟 | 2017-11-6 | 2017-12-15 | 58 | 2017-11-6 | 2017-12-15 | 58 | 58
系统上线 | 张航、梁孟慧、陈谦藤 | 2017-12-16 | 2018-1-15 | 21 | 2017-12-16 | 2018-1-15 | 21 | 21
系统验收 | 张航、梁孟慧、陈谦藤 | 2018-1-16 | 2018-2-1 | 15 | 2018-1-16 | 2018-2-1 | 15 | 15 | 15 |  |  | 惠州气象局政务云空间还在申请中，另外经信局招投标时间为2月8日，投标结束再验收，安信已经中标，现在正在提请验收
上线支持 | 张航、梁孟慧、陈谦藤、叶育梁 | 2018-1-16 | 2018-4-16 | 15 | 2018-1-16 | 2018-4-16 | 15 | 15
0
0
0
0
0
0
0
合计 |  |  |  | 125 |  |  | 125 | 125 | 15 | 0
备注：实际/预计进度栏目中已完成部分填写实际日期，未完成部分填写预计日期