## Slide 1
深圳市金合联供应链技术有限公司
项目周汇报
QMS平台项目组
2018年2月11日

## Slide 2
目录
上周项目组总体汇报
本周总体工作安排
需要沟通协调的事项
其他

## Slide 3
项目阶段：系统上线
当前进度
上线切换
蓝图设计
时间
项目准备
项目组织架构及职责
项目章程规划
制定项目计划
业务调研
业务调研
现状业务分析
编写调研报告
讨论业务需求，形成业务蓝图
编写蓝图设计
上线准备
系统上线
用户培训
个性化报表
实施内容
正式启动
业务调研
蓝图签署
测试完成
2018/1/16
I
2018/1/24
2018/1/25
I
2018/2/10
2018/5/26
I
2018/6/26
安装开发机
功能开发
用户测试
操作手册
2018/2/22
I
2018/5/25
系统实现
2018/6/27
I
2018/7/27
线外支持
运行总结
线外支持
系统上线
2018/1/2
I
2018/1/15

## Slide 4
项目整体状况
项目状态指示 | 绿灯 | 黄灯 | 红灯 | 空白
绿灯 = 项目处于正常可控状态 黄灯 = 出现问题，但不影响项目整体进度，需要及时解决 红灯 = 出现重大问题，影响项目整体进度，需要立即解决 空白 = 未开始或已结束 |  |  |  | 
项目状态 | 绿灯 | 黄灯 | 红灯 | 空白
项目整体情况 |  |  |  | 
— 系统调研 |  |  |  | 
— 业务蓝图设计 |  |  |  | 
— 系统实现 |  |  |  | 
— 系统上线 |  |  |  | 

## Slide 5
上周主要工作进展
数据库表设计
项目蓝图制作(95%);
UNIND供应链基础平台接口对接&测试;
前端页面制作(产品、审核、供应商，总体进度15%);
审核模块接口开发(20%)
Swagger UI API文档管理集成

## Slide 6
本周主要工作计划
审核模块API开发(80%)
审核前端页面开发和对接api(70%)
产品前端页面样式调整(100%)
供应商页面样式调整(30%)

## Slide 7
需要沟通协调的事项
1. 风险管理系统